## Zeitplanung
WortUhr
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 7 | 3.1
101 | Projektstart | - | 0 | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 2 | 1.5 | 1 |  | KW 49 M: 1.5
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 1.6 | 1 |  | KW 49 F: 1; KW 50 F: 0.6
104 | Projektende | - | 0 | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 12 | 8
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 4 | 3 | 1 | 6.12. | KW 49 M: 3
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 8 | 5 | 1 |  | KW 49 M: 2; KW 49 D: 3
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 45 | 39
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 2 | 3 | 1 |  | KW 50 M: 3
302 | Schulung, Wissen aneignen | 6 | 5 | 1 |  | KW 50 M: 5; KW 50 D: 0
303 | Uhr mit Drehknopf bedienen können | 0 | 0 | 1
304 | Off-White Kreuz und andere Logos programmieren | 3 | 2 | 1 |  | KW 50 D: 2; KW 50 F: 0
305 | snake programmieren | 30 | 29 | 1 |  | KW 50 D: 6; KW 50 F: 7; KW 51 M: 8; KW 51 D: 8
306 | Keine Verzögerungen beim System | 4 | 0 | 1 | bar: KW 2 D
307 |  |  | 0
308 |  |  | 0
309 |  |  | 0
310 |  |  | 0
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 14 | 0
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 | bar: KW 2 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 4 | 0 | bar: KW 2 M
403 | Bugs fixen | 8 | 0 | bar: KW 2 D to KW 2 F
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 8 | 0
501 | Reserve | 8 | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 0 | 0
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 86 | 50.1 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 7 | 3.1
Analyse & Design | 12 | 8
Implementation | 45 | 39
Testen | 14 | 0
Diverses | 8 | 0
Abschluss | 0 | 0